有關『香港智障人士會議』

第1及2屆的會議背景資料、組織安排

及籌備2009年第3屆會議的建議

1.  第1屆 (2003年1月11至12日)

地點：香港城市大學 惠卿劇院

參加人數：300名

1.1 主辦：香港復康聯會  /  香港社會服務聯會

秘書及財政：香港社會服務聯會 復康部同工

籌備委員會：香港復康聯會弱智人士服務協調委員會 屬下13機構及2個其他團體聯合協辦。另有5個弱智人士服務協調委員會屬下機構參與「事工小組」協助團體成員。

1.2 籌備委員會團體成員：基督教懷智服務處、扶康會、職業訓練局、匡智會、香港城市大學應用社會科學系 ,香港明愛、卓新力量、繽紛手牽手計劃、香港弱智人士家長聯會、香港特殊學校議會、香港復康聯盟、香港職業治療師學會、東華三院、香港社會服務聯會、香港弱智人士資訊網 (排名不分先後)。

1.3 事工小組協助團體成員：香港盲人輔導會、鄰舍輔導會、基督教家庭服務中心、救世軍、循道衛理楊震社會服務處   (排名不分先後)。

1.4  贊助團體  ： 伊利沙伯女皇弱智人士基金

1.5 會議支援網站：香港弱智人士資訊網    www.hkmh.org

備註：

(i)  籌備委員會及事工小組委員以工作人員為主，服務使用者為輔助。

2.  第2屆 (2005年7月9至10日)

地點：社會福利署戴麟趾夫人訓練中心 - 禮堂  (香港灣仔愛群道44號) 及

救世軍教育及發展中心 (救世軍道6號)

參加人數：本地460名 + 外地43人= 503人

2.1主辦：香港復康聯會  /  香港社會服務聯會

秘書及財政：香港社會服務聯會 復康部同工

籌備委員會：香港復康聯會弱智人士服務協調委員會 屬下19機構及2個其他團體聯合協辦。

2.2  協辦團體成員(籌備委員會)：扶康會、卓新力量、東華三院、社會福利署、保良局、香港明愛、香港盲人輔導會、香港弱智人士家長聯會、香港弱智人士資訊網、香港基督教服務處、基督教懷智服務處、救世軍、循道衛理楊震社會服務處、聖雅各福群會、樂智協會、學前弱能兒童家長會、香港職業治療學會、職業訓練局、繽紛手牽手計劃、匡智會、鄰舍輔導會。

2.3  贊助團體： 伊利沙伯女皇弱智人士基金

2.4  會議支援網站：香港弱智人士資訊網    www.hkmh2005.org

備 註：

(i)  籌備委員會及事工小組委員以服務使用者為主，工作人員為輔助。

(ii)	邀請廣東省殘疾人聯合會、廣州市殘疾人聯合會、深圳市殘疾人聯合會、澳門弱智人士家長協進會、澳門弱智人士服務協會的服務使用者出席會議。住宿於職業訓練局薄扶林技能訓練中心學員宿舍  (3日2夜， 8-10/7/2005)。

- 全體籌備委員會  約6-8星期召開一次會議，常設工作小組約6-8星期召開一次會議，在兩次籌備委員會中間。

- 籌備委員會的幹事會在「全體籌備委員會」舉行前1-2星期前舉行，幹事會成員包括：籌備委員會主席、副主席、主要工作小組召集人 (包括他們的助理)、秘書處等合共約8-10人。

3.  第3屆 (2009年5, 6,7, 8月)日期待定

地點：大學場地 (理工賽馬會綜合館或其他場館)

參加人數：合共800人 (本地  ?? 名 + 外地 ?? 人)

3.1主辦：香港弱智人士家長聯會

秘書及財政：香港弱智人士家長聯會

籌備委員會：香港復康聯會弱智人士服務協調委員會 屬下機構及其他團體聯合協辦。首次籌備委員會於2007年11月29日舉行。

3.2	協辦團體成員(籌備委員會)：扶康會、卓新力量、東華三院、保良局、香港盲人輔導會、香港弱智人士家長聯會、香港弱智人士資訊網、基督教懷智服務處、循道衛理楊震社會服務處、香港職業治療學會、職業訓練局、繽紛手牽手計劃、鄰舍輔導會、香港痙攣協會。

第二屆籌委合辦機構，但未有派代表出席首次會議(29/11/2007)：社會福利署、香港明愛、香港基督教服務處、救世軍、聖雅各福群會、樂智協會、學前弱能兒童家長會、匡智會。

  - 對第3屆會議的組織安排建議：

- 成立機構助理及職員的「後援會」，目的為支援各服務使用者參與”籌備委員會”，能發揮個人才能，並在需要時提供服務使用者培訓。

- 在 “籌備委員會” 選出主要幹事後，定期召開幹事會，通常在全體“籌備委員會”舉行前1-2星期舉行，預備籌委會的議程。主要幹事可包括如下：主席1位、副主席2位、秘書、財政等人。另外籌備委員會會亦可按工作進度，成立下列工作小組：宣傳及出版、場地及總務 (包括佈置、膳食)、節目 (包括儀式、全體會議及表演節目)、義工及助理招募及培訓、分組工作坊、籌款等工作。

- 在第3屆會議的具體細節落實後，再細分工作小組的分工，例如：接待處、儀式及禮台、分組工作坊、膳食、佈置、總務、交通安排、報名、外地嘉賓接待、新聞接待…等等。

撰寫：余秀螢

香港弱智人士資訊網 www.hkmh.hk   /  電子郵箱：info@hkmh.hk

聯絡電話：+852-7102-7454  /  傳真：+852-3020-6276

香港短訊電話：+852 – 697 – 256 – 660 - 1315 (只供收發短訊SMS only)

第一屆會議資料 www.hkmh.org    /   第二屆會議資料 www.hkmh2005.org

附錄 – 1

『香港智障人士會議』第1及2屆的工作小組成員機構

| 工作小組 | 1st | 2nd | 成員機構 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秘書及財政 | V | V | 香港社會服務聯會 |
| 宣傳及推廣 | V |  | 匡智會、基督教懷智服務處、香港弱智人士家長聯會 |
| 宣傳 |  | V | 保良局、救世軍、扶康會 |
| 義工培訓 | V | V | 卓新力量、繽紛手牽手、香港職業治療學會 |
| 前期訓練工作坊 | V |  | 卓新力量、香港明愛、基督教懷智服務處、扶康會 |
| 大會工作坊主持人訓練 |  | V | 卓新力量、繽紛手牽手、香港弱智人士家長聯會、鄰舍輔導會、循道衛理楊震社會服務處 |
| 開幕禮及閉幕禮工作小組 | V |  | 卓新力量、 |
| 開幕禮及閉幕禮工作小組 |  | V | 繽紛手牽手、香港弱智人士家長聯會、循道衛理楊震社會服務處 |
| 全體會議及表演節目工作小組 | V |  | 資料不全 |
| 全體會議及表演節目工作小組 |  | V | 卓新力量、繽紛手牽手、香港職業治療學會 |
| 場地佈置 | V |  | 職業訓練局、 |
| 場地佈置 |  | V | 職業訓練局、 |
| 總務 | V |  | 資料不全 |
| 總務 |  | V | 樂智協會、基督教懷智服務處、香港明愛、香港盲人輔導會 |
| 出版 | V |  | 基督教懷智服務處、香港弱智人士家長聯會、循道衛理楊震社會服務處、香港弱智人士資訊網、 |
| 出版 |  | V | 保良局、明愛 |
| 會議支援網站 | V |  | 香港弱智人士資訊網 www.hkmh.org |
| 會議支援網站 |  | V | 香港弱智人士資訊網 www.hkmh2005.org |

下列聯席會議不屬於第2屆『香港智障人士會議』籌備委員會的正式結構 ，並早於籌委會前半年成立及與籌備委員會平行運作。

| 服務使用者 事前培訓聯席 4/2004-8/2005 |  | V | 懷智服務處、家長聯會、楊震、香港弱智人士資訊網、樂智協會、卓新力量、繽紛手牽手、鄰舍輔導會、學前弱能兒童家長會(學前只有助理列席，而沒有服務使用者出席培訓) |
| --- | --- | --- | --- |